Phụ lục 2c: Nhiệm vụ trọng tâm phân theo nhóm lĩnh vực

I. NHÓM GIẢI PHÁP Y TẾ

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng/hoàn thiện kế hoạch phát triển hệ thống y tế Thủ đô theo hướng “3 tầng – 1 mạng” | 100% xã/phường có kế hoạch nâng chuẩn y tế cơ sở; giảm quá tải tuyến cuối (%/năm) | Đề án/kế hoạch hệ thống y tế TP; kế hoạch nâng tuyến xã/phường | Sở Y tế | UBND xã, phường; Sở Tài chính | 2026–2027 |
| 2 | Chuẩn hoá và triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân | Tỷ lệ người dân có HSSKĐT (%) | Bộ dữ liệu HSSKĐT; quy trình quản trị dữ liệu; tích hợp hệ thống | Sở Y tế | Sở KHCN; UBND xã, phường; BHXH TP | 2026–2028 |
| 3 | Triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán số | Tỷ lệ đăng ký khám online (%); tỷ lệ thanh toán không tiền mặt | Nền tảng đăng ký khám; quy trình số hoá tiếp đón; báo cáo vận hành | Sở Y tế | Sở KHCN; các bệnh viện; UBND xã, phường | 2026–2027 |
| 4 | Giảm thời gian chờ khám, nâng chất lượng phục vụ | Thời gian chờ khám giảm (%/năm); tỷ lệ hài lòng người bệnh (%) | Bộ KPI chất lượng; dashboard theo bệnh viện; báo cáo cải tiến quy trình | Sở Y tế | Các bệnh viện; UBND xã/phường | Từ 2026 (hàng năm) |
| 5 | Phát triển các Trung tâm y tế chuyên sâu và năng lực kỹ thuật cao | Số trung tâm chuyên sâu hoạt động hiệu quả (đơn vị) | Danh mục trung tâm chuyên sâu; kế hoạch đầu tư thiết bị và nhân lực | Sở Y tế | Sở Tài chính; các BV TW/TP | 2026–2030 |
| 6 | Thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP) y tế | Số dự án PPP; tỷ lệ xã hội hoá đầu tư y tế (%) | Danh mục PPP; bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | Sở Tai chính | Sở Y tế; Sở Tài chính; UBND TP | 2026–2028 |
| 7 | Cải cách cơ chế tài chính, giá dịch vụ, mua sắm tập trung | Giảm thời gian mua sắm; tiết kiệm chi phí mua sắm (%) | Quy chế giá dịch vụ; kế hoạch mua sắm tập trung; báo cáo tiết kiệm | Sở Tài chính | Sở Y tế | 2026–2027 |
| 8 | Phát triển cụm công nghiệp dược – TTBYT và tiêu chuẩn chất lượng | Quy mô sản xuất dược/TTBYT (tỷ đồng/năm) | Chương trình phát triển cụm dược–TTBYT; hỗ trợ DN đạt chuẩn GMP/GLP/GSP | Sở Công Thương | Sở KH&CN; Sở Y tế; Ban QL KCN | 2026–2030 |
| 9 | R&D y sinh, thử nghiệm lâm sàng, đổi mới sáng tạo y tế | Số nhiệm vụ KH&CN y tế; số thử nghiệm lâm sàng/ sản phẩm | Trung tâm nghiên cứu y sinh; danh mục nhiệm vụ R&D | Sở KH&CN | Sở Y tế; các bệnh viện; đại học/viện | 2026–2030 |
| 10 | Quản lý bệnh không lây tại cộng đồng, y tế dự phòng chủ động | Tỷ lệ bệnh không lây được quản lý tại y tế cơ sở (%) | Chương trình khám định kỳ; sổ quản lý bệnh không lây; báo cáo dịch tễ | UBND xã/phường | TTYT; Sở Y tế; xã/phường | 2026–2029 |
| 11 | Bảo đảm vệ sinh – ATTP tuyến xã/phường | Số đợt kiểm tra; tỷ lệ cơ sở vi phạm giảm (%) | Kế hoạch kiểm tra ATTP; biên bản xử lý; truyền thông cộng đồng | UBND xã/phường | Phòng Y tế; xã/phường; QLTT | Từ 2026 (thường xuyên) |
| 12 | Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân Thành phố | 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm | Đề xuất chính sách | Sở Y tế | Các sở, ngành; UBND xã, phường | Trước năm 2030 |
| 13 | Miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em, người già tiến tới miễn viện phí toàn dân | Tỷ lệ người dân được miễn viện phí | Đề xuất chính sách | Sở Y tế | Các sở, ngành; UBND xã, phường | Trước năm 2035 |

II. NHÓM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, giảm chênh lệch vùng | Tỷ lệ trường đạt chuẩn; giảm chênh lệch kết quả học tập giữa khu vực | Kế hoạch nâng chuẩn trường lớp; bộ tiêu chí chất lượng | Sở GD&ĐT | UBND xã/phường; Sở Tài chính | 2026–2030 |
| 2 | Phát triển Hà Nội thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao | Số chương trình chất lượng cao; số HS/SV ngoài địa bàn | Đề án trung tâm đào tạo chất lượng cao | Sở GD&ĐT | Sở Tài chinh; các trường đại học, các trường nghề; DN | 2026–2030 |
| 3 | Chuẩn hoá năng lực giáo viên (đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT, ngoại ngữ) | Tỷ lệ GV đạt chuẩn năng lực; số tiết dạy ứng dụng CNTT | Bộ chuẩn GV; kế hoạch tập huấn; chứng chỉ bồi dưỡng | Sở GD&ĐT | Trường sư phạm; UBND xã/phường | 2026–2028 |
| 4 | Đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng “đặt hàng DN” | Số chương trình đặt hàng; tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp | Thoả thuận đặt hàng; chuẩn đầu ra; báo cáo việc làm | Sở GD&ĐT | DN; BQL KCNC&KCN; xã/phường | 2026–2030 |
| 5 | Bắt buộc cập nhật công nghệ cho giáo viên nghề; tăng thực tế DN | % GV nghề đi thực tế DN/năm; số chuyên gia DN tham gia giảng dạy | Quy chế cập nhật kỹ thuật; danh sách chuyên gia DN | Sở GD&ĐT | DN; các trường nghề | 2026–2027 |
| 6 | Triển khai đào tạo lại – chuyển đổi nghề cho lao động ngoại thành | Số lao động được reskill/upskill; tỷ lệ có việc làm | Chương trình đào tạo nghề chuyển đổi sinh kế | Sở GD&ĐT | UBND huyện; xã/phường; NHCSXH | 2026–2029 |
| 7 | Chuyển đổi số giáo dục, hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời | 100% trường dùng LMS; số học liệu số hoá | Nền tảng LMS; kho học liệu dùng chung | Sở GD&ĐT | Sở KHCN; trường nghề; xã/phường | 2026–2028 |
| 8 | Xã hội hoá phát triển trường chất lượng cao, quốc tế hoá | Số dự án XHH; số trường CLC/quốc tế mới | Danh mục dự án XHH; cơ chế PPP giáo dục | Sở TÀI CHÍNH | Sở GD&ĐT; Sở Tài chính; xã/phường | 2026–2030 |
| 9 | Dự báo thị trường lao động, kết nối việc làm theo kỹ năng | Có CSDL dự báo cung cầu lao động; số lượt job matching | CSDL dự báo; trung tâm kết nối việc làm | Sở GD&ĐT | Sở TÀI CHÍNH; DN; xã/phường | 2026–2027 |
| 10 | Ban hành Danh mục kỹ năng ưu tiên; lập Quỹ hỗ trợ reskill/upskill | Danh mục kỹ năng ban hành; quy mô quỹ (tỷ đồng) | Quyết định danh mục kỹ năng; Quy chế quỹ hỗ trợ | UBND TP (giao Sở GD&ĐT tham mưu) | Sở Tài chính; DN | 2026 |
| 11 | Chương trình miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh các cấp | Tỷ lệ (%) học sinh được hỗ trợ | Đề xuất chính sách | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành; UBND xã, phường | Trước năm 2030 |
| 12 | Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, sinh thái, hữu cơ… | Tỷ lệ (%) lao động được đào tạo | Đề án | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 13 | Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nhanh thị trường lao động trình độ cao, thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động qua đào tạo gắn với các mô hình kinh tế mới | Tỷ lệ lao động được đào tạo và tỷ lệ người dân có việc làm bền vững | Đề xuất chính sách | Sở Nội vụ | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2027 |
| 14 | Hoàn thiện cơ chế thu hút, quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao, gắn với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn | Tỷ lệ nhân lực chất lượng cao trong tổng lao động của các ngành kinh tế xanh – tuần hoàn (%) | Đề xuất chính sách | Sở Nội vụ | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2037 |
| 15 | Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong phát triển du lịch bền vững. | Tỷ lệ địa phương/khu du lịch trọng điểm được tổ chức tập huấn (%); Tỷ lệ cơ sở du lịch đạt tiêu chí du lịch bền vững/du lịch xanh (%). | Chương trình | Sở Du lịch | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 16 | Tích hợp giáo dục Kinh tế tuần hoàn và Phân loại rác thải vào chương trình chính khóa | + Tỷ lệ học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế tuần hoàn, phân loại rác (% đánh giá). + Tỷ lệ trường học thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định (%). | Chương trình đào tạo | Sở Giáo dục- Đào tạo | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 17 | Dự án thiết kế và chuẩn hóa bộ thiết bị dạy học STEM từ vật liệu tái chế | Tỷ lệ giáo viên sử dụng thường xuyên bộ thiết bị trong giảng dạy STEM (%). Số tiết học/hoạt động STEM áp dụng bộ thiết bị/năm. | Dự án | Sở Giáo dục- Đào tạo | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 18 | Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế xanh | Tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra (%). Tỷ lệ học viên có việc làm đúng ngành kinh tế xanh trong 6–12 tháng (%) | Đề án | Sở Giáo dục- Đào tạo | Các sở, ngành; UBND xã, phường | 2026-2030 |

III. NHÓM GIẢI PHÁP ĐẤT ĐAI

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp KPI hiệu quả sử dụng đất theo địa bàn (giá trị/ha, doanh thu/ha…) | Bộ KPI theo xã/phường; % khu vực báo cáo định kỳ | Bộ KPI + dashboard hiệu quả sử dụng đất | Sở NN&MT | Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND xã/phường | 2026 |
| 2 | Điều chỉnh quy hoạch theo hiệu quả (tăng đất hỗn hợp, TOD) | Tỷ lệ đất hỗn hợp tăng; số đồ án điều chỉnh TOD | Quy định/kế hoạch TOD; danh mục trục ưu tiên | Sở QH-KT | Sở Xây dựng, NN&MT | 2026–2027 |
| 3 | Tổng kiểm kê đất công, phân nhóm 4 loại (giữ công/chuyển đổi/đấu giá/hoán đổi) | 100% đất công rà soát; % công khai danh mục | Danh mục đất công theo 4 nhóm | Sở NN&MT | Sở Tài chính, các sở ngành, xã/phường | 2026 |
| 4 | Xây dựng “Land Bank”/Trung tâm phát triển quỹ đất mạnh | # ha đất sạch/năm; thời gian GPMB giảm | Đề án Land Bank; quy trình ứng vốn GPMB | Sở NN&MT | Sở Tài chính, UBND xã/phường | 2026–2028 |
| 5 | Đổi mới tái định cư: tại chỗ + chia sẻ lợi ích | % dự án TĐC tại chỗ; giảm khiếu kiện (%) | Cơ chế chia sẻ value uplift; mô hình TĐC | UBND xã/phường | NN&MT, Xây dựng, Thanh tra TP | 2026–2029 |
| 6 | Chuẩn hóa đấu thầu dự án có sử dụng đất (không chỉ đấu giá đất trống) | 100% hồ sơ mẫu; thời gian chuẩn bị hồ sơ giảm | Bộ hồ sơ mẫu + tiêu chí lựa chọn NĐT | Sở Tài chính | NN&MT, QH-KT | 2026–2027 |
| 7 | Cơ chế chống đầu cơ “ôm đất/ôm dự án” | % dự án chậm bị xử lý; ký quỹ theo mốc | Quy chế ký quỹ – thu hồi – xử phạt | Sở NN&MT | Sở Tài chính, UBND xã/phường | 2026 |
| 8 | Thu giá trị tăng thêm quanh TOD/metro/vành đai | Quy mô nguồn thu; số dự án joint development | Khung thu phí/đấu giá quyền phát triển | Sở Tài chính | Sở QH-KT, NN&MT, Xây dựng | 2026–2028 |
| 9 | Số hoá quản trị đất đai (bản đồ số thửa đất – pháp lý – giá đất…) | % dữ liệu số hoá; số dịch vụ công trực tuyến | CSDL đất đai thống nhất liên thông thuế–xây dựng | Sở NN&MT | Sở KHCN, Thuế, QH-KT, Xây dựng | 2026–2027 |
| 10 | Giám sát sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh/AI | # điểm vi phạm phát hiện sớm; giảm lấn chiếm | Hệ thống giám sát + quy chế xử lý | Sở NN&MT | Sở KHCN, Công an, UBND cấp xã | 2026–2028 |
| 11 | Một cửa liên thông: quy hoạch–đất đai–xây dựng–môi trường | Thời gian xử lý hồ sơ giảm (%) | Quy trình liên thông + SLA + trách nhiệm cá nhân | Văn phòng UBND TP | NN&MT, QH-KT, Xây dựng, KHCN | 2026 |

IV. NHÓM GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tái cơ cấu công nghiệp theo 5 mũi nhọn (điện tử, cơ khí chính xác, dược/TTBYT, vật liệu mới, CN số) | Tỷ trọng CN công nghệ cao tăng; # dự án mũi nhọn | Danh mục ngành mũi nhọn + gói ưu đãi | Sở Công Thương | Sở Tài chính, KH&CN, BQL KCNC&KCN | 2026 |
| 2 | Hình thành cụm R&D – thử nghiệm – kiểm định gần KCN | # trung tâm R&D/kiểm định | Đề án cụm R&D công nghiệp | Sở KH&CN | Sở Công Thương, BQL KCNC&KCN, đại học | 2026–2030 |
| 3 | Quỹ phát triển CN hỗ trợ + “Supplier hub” kết nối DN vệ tinh | # DN vệ tinh; tỷ lệ nội địa hoá tăng | Chương trình 100 DN vệ tinh; trung tâm kết nối cung ứng | Sở Công Thương | Sở Tài chính, BQL KCNC&KCN, hiệp hội DN | 2026–2028 |
| 4 | Chuyển KCN sang KCN xanh – KCN thông minh | # KCN chuyển đổi; KPI giá trị/ha | Đề án chuyển đổi 2–3 KCN thí điểm | BQL KCNC&KCN-CX | NN&MT, KHCN, Công Thương | 2026–2030 |
| 5 | Rà soát KCN/CCN kém hiệu quả để chuyển đổi công năng | % diện tích chuyển đổi; giá trị/ha tăng | Kế hoạch chuyển đổi KCN cũ | Sở NN&MT | Sở Công Thương, QH-KT, UBND xã/phường | 2026–2029 |
| 6 | Hỗ trợ 1.000 DN SME áp dụng Industry 4.0 (ERP/MES…) | # DN tham gia; tăng năng suất 10–20%/năm | Chương trình chuyển đổi số nhà máy Hà Nội | Sở Công Thương | Sở KHCN, KH&CN, hiệp hội DN | 2026–2028 |
| 7 | Chương trình chuyển đổi công trình xanh – vật liệu xanh | % công trình áp dụng chuẩn xanh; % vật liệu xanh | Kế hoạch/đề án công trình xanh | Sở Xây dựng | NN&MT, KH&CN, xã/phường | 2026–2030 |
| 8 | Bắt buộc/khuyến khích BIM theo loại dự án | % dự án áp BIM | Quy định áp BIM; tiêu chuẩn dữ liệu BIM | Sở Xây dựng | Sở KHCN, QH-KT | 2026–2027 |
| 9 | Phát triển công nghiệp vật liệu mới & tái chế vật liệu | Sản lượng VLX xanh; tỷ lệ tái chế vật liệu | Chương trình vật liệu mới – tái chế | Sở Công Thương | Sở Xây dựng, KH&CN | 2026–2030 |
| 10 | Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng | Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng thành công công nghệ sản xuất sạch hơn (%); Tỷ lệ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xanh sau hỗ trợ (%). | Chương trình | Sở Công Thương | Sở KHCN, các sở, ngành; UBND các xã, phường | 2026-2030 |
| 11 | Chương trình điện mặt trời mái nhà cho công trình công và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp | Tỷ lệ điện tự tiêu thụ từ điện mặt trời trong tổng nhu cầu điện (%). Tỷ lệ công trình/khu công nghiệp vận hành ổn định, an toàn hệ thống (% | Chương trình | Sở Công Thương | Sở KHCN, Sở Xây dựng, Tổng Công ty điện lực Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, các sở, ngành; UBND các xã, phường | 2026-2030 |
| 12 | Phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái - tuần hoàn; khu Công nghiệp sạch và công nghệ cao | Tỷ lệ KCN đạt tiêu chí KCN sinh thái theo quy định (%) | Đề xuất mô hình | Ban QL các khu CN và KCN | Các Sở: Xây dựng, Công Thương và các sở, ngành liên quan | 2026-2030 |

V. NHÓM GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình kích cầu “Hà Nội shopping season” | Tổng bán lẻ tăng; số chương trình/năm | Kế hoạch kích cầu theo mùa | Sở Công Thương | Sở Du lịch, xã/phường | Hàng năm từ 2026 |
| 2 | Phát triển trung tâm thương mại – outlet – phố mua sắm | # TTTM/outlet; doanh thu bán lẻ/điểm | Danh mục dự án ưu tiên + kêu gọi đầu tư | Sở Tài chính | Công Thương, QH-KT, xã/phường | 2026–2030 |
| 3 | Hà Nội thành “thủ phủ TMĐT”: hỗ trợ hộ/DN lên sàn | # hộ lên sàn; tỷ trọng TMĐT | Chương trình hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh | Sở Công Thương | KHCN, xã/phường, ngân hàng | 2026–2028 |
| 4 | Bản đồ số điểm bán + dữ liệu cung cầu + truy xuất | # điểm bán số hoá; tỷ lệ truy xuất | Nền tảng thương mại số cấp TP | Sở KHCN | Công Thương, NN&MT, Y tế | 2026–2027 |
| 5 | Nâng cấp chợ đầu mối – logistics thương mại (kho lạnh, đấu giá điện tử) | # chợ đầu mối nâng cấp; giảm chi phí logistics | Đề án chợ đầu mối + trung tâm logistics | Sở Công Thương | Sở Xây dựng, Sở Tài chính, xã/phường | 2026–2030 |
| 6 | Chuẩn hoá ATTP thương mại (chợ, bếp ăn, trường học) | % truy xuất bắt buộc; giảm vi phạm | Bộ tiêu chuẩn ATTP & truy xuất | Sở Y tế | Sở Công Thương, NN&MT, xã/phường | 2026–2028 |
| 7 | Kinh tế đêm: phố đi bộ – chợ đêm – ẩm thực | Doanh thu kinh tế đêm; # tuyến phố đêm | Đề án kinh tế đêm + cơ chế quản lý | Sở Du lịch | Sở Công Thương, Công an, xã/phường | 2026–2027 |
| 8 | Hình thành “cụm dịch vụ tri thức” (nội đô + phía Tây) | # cụm dịch vụ; GRDP dịch vụ tri thức tăng | Đề án cụm dịch vụ tri thức | Sở TÀI CHÍNH | QH-KT, KHCN, xã/phường | 2026–2028 |
| 9 | Thí điểm sandbox fintech, sản phẩm tài chính số | # sản phẩm sandbox; DN tham gia | Hồ sơ cơ chế thí điểm | NHNN CN Hà Nội (đầu mối) | Sở Tài chính, KHCN | 2026–2027 |
| 10 | Du lịch bứt tốc (tour đêm, sông Hồng, Tây Hồ, MICE) | Doanh thu du lịch; số tour mới | Bộ sản phẩm du lịch; lịch sự kiện MICE | Sở Du lịch | Các Sở: VH-TT, XD, UBND xã/phường | 2026–2030 |
| 11 | Xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng – du lịch nông nghiệp – du lịch sinh thái xanh, trong đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp – làng nghề – dịch vụ du lịch, áp dụng nguyên tắc tuần hoàn “Không rác thải – Không phát thải – Tái sử dụng” | Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, tái sử dụng, tái chế tại các mô hình (%). Thu nhập bình quân của cộng đồng dân cư tham gia mô hình (tăng %/năm). | Đề án | Sở Du lịch | Các sở, ngành; UBND các xã, phường | 2026-2030 |
| 12 | Phát triển các tuyến du lịch xanh, du lịch tuần hoàn gắn với không gian di tích, làng nghề, nông nghiệp ven đô. | Số điểm đến di tích – làng nghề – vùng nông nghiệp ven đô được kết nối trong các tuyến. Số doanh nghiệp lữ hành tham gia khai thác tuyến du lịch xanh | Kế hoạch | Sở Du lịch | Các Sở: NN&MT, VH&TT; UBND các xã, phường | 2026-2030 |
| 13 | Xây dựng và hình thành Hà Nội theo mô hình Thành phố sự kiện (city of events) với chuỗi các lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc hấp dẫn xuyên suốt cả năm tạo động lực phát triển mới. Tổ chức định kỳ 02-03 sự kiện du lịch, nghệ thuật, âm nhạc chuyên nghiệp, tầm cỡ, có thương hiệu quốc tế. | Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Hà Nội gắn với sự kiện (lượt/năm). Doanh thu du lịch – dịch vụ phát sinh từ các sự kiện (tỷ đồng). | Đề án | Sở Du lịch | Các sở, ngành; UBND các xã, phường | 2026-2030 |
| 14 | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cơ sở lưu trú du lịch xanh, điểm tham quan du lịch xanh, cơ sở dịch vụ du lịch xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội | Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chí du lịch xanh (% tổng số cơ sở tham gia đánh giá). Tỷ lệ cơ sở du lịch xanh trong tổng hệ thống du lịch của Thành phố (%). | Bộ Tiêu chí | Sở Du lịch | Các sở, ngành; UBND các xã, phường | 2026-2030 |

VI. NHÓM GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP

| TT | Nhiệm vụ | KPI/Chỉ tiêu | Sản phẩm đầu ra | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển mục tiêu sang “tăng giá trị/ha/năm” | Giá trị SX/ha/năm (KPI lõi) | Bộ tiêu chí giá trị/ha; cơ chế đo lường | Sở NN&PTNT | UBND huyện; KH&CN | 2026 |
| 2 | Phát triển 10 vùng nông nghiệp CNC (200–500ha/vùng) | # vùng CNC; diện tích vùng CNC | Danh mục 10 vùng CNC; quy hoạch vùng | Sở NN&PTNT | NN&MT; UBND huyện | 2026–2030 |
| 3 | Tích tụ ruộng đất; Land bank nông nghiệp cấp huyện | # ha tích tụ; # huyện có land bank | Đề án land bank nông nghiệp; quy chế thuê/góp đất | UBND huyện | NN&MT; NN&PTNT | 2026–2028 |
| 4 | Cho phép chuyển đổi linh hoạt trong nội bộ đất nông nghiệp | # mô hình chuyển đổi; tăng thu nhập hộ | Quy định/HD chuyển đổi nội bộ đất NN | Sở NN&MT | NN&PTNT; QH-KT | 2026–2027 |
| 5 | Củng cố HTX kiểu mới + DN dẫn chuỗi | % nông sản theo hợp đồng; HTX đạt chuẩn | Đề án nâng cấp HTX; hệ thống truy xuất | Sở NN&PTNT | Sở Công Thương; Liên minh HTX | 2026–2029 |
| 6 | Xây dựng hạ tầng đầu mối – logistics lạnh – phân phối nông sản | Giảm hao hụt sau thu hoạch; tỷ lệ logistics lạnh | Trung tâm phân phối; chuỗi logistics lạnh | Sở Công Thương | NN&MT; Xây dựng; UBND xã, phường | 2026–2030 |
| 7 | Kiểm soát dịch bệnh & an toàn sinh học chăn nuôi | # vùng ATDB; tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn | Quy hoạch vùng ATDB; chuẩn giết mổ/kiểm dịch | Sở NN&PTNT | Y tế; xã, thú y | 2026–2028 |
| 8 | 3–5 cụm chế biến nông sản – thực phẩm ngoại thành | # cụm chế biến; tỷ lệ chế biến sâu | Danh mục cụm; đề án đầu tư | Sở Công Thương | NN&MT; Tài chính | 2026–2030 |
| 9 | Du lịch nông thôn – làng nghề – OCOP chất lượng cao | Doanh thu du lịch nông thôn; số tuyến/huyện | Mỗi huyện 1–2 tuyến du lịch; bộ SP OCOP | Sở Du lịch | NN&MT; VH-TT; xã | 2026–2030 |
| 10 | Gói tín dụng ưu đãi + bảo hiểm nông nghiệp + cơ chế đặt hàng | Quy mô tín dụng; số SP bảo hiểm | Chương trình tín dụng; cơ chế “đặt hàng công” | Sở Tài chính | NHNN HN; NN&MT | 2026–2028 |
| 11 | Ban hành Bộ KPI điều hành tăng trưởng nông nghiệp TP | Bộ KPI ban hành; báo cáo KPI định kỳ | Bộ chỉ tiêu KPI chính thức | Sở NN&MT | Cục Thống kê; Tài chính | 2026 |
| 12 | Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố. |  Số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành (vùng/năm; vùng/giai đoạn)  Tỷ lệ diện tích vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình sản xuất xanh, tuần hoàn (% tổng diện tích vùng tập trung) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 13 | Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội |  Số mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế xanh, tuần hoàn được xây dựng (mô hình/năm)  Tỷ lệ mô hình nông nghiệp sinh thái đáp ứng tiêu chí sản xuất thân thiện môi trường (% mô hình) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 14 | Phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, du lịch nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái | Số mô hình nông nghiệp đô thị, du lịch nông nghiệp được hình thành (mô hình/năm) Doanh thu từ du lịch nông nghiệp, nông nghiệp đô thị (tỷ đồng/năm) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 15 | Xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn Thành phố đảm bảo khép kín dòng vật chất và năng lượng trong quá trình sản xuất |  Số mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín (trồng trọt – chăn nuôi – thủy sản) (mô hình/năm)  Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng trong nội bộ mô hình (% khối lượng) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 16 | Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn liên quan đến tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp | Số mô hình áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp (mô hình/năm) ỷ lệ mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo (biogas, năng lượng mặt trời…) (% mô hình) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 17 | Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong tái chế, tái sử dụng, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nông nghiệp | Số mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp (mô hình/năm). Số doanh nghiệp, HTX tham gia ứng dụng công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |
| 18 | Xây dựng mô hình theo hướng nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển du lịch theo chuỗi giá trị, các mô hình theo hướng nông nghiệp tuần hoàn có ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao trong quản lý và sản xuất |  Số mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch theo chuỗi giá trị (mô hình/năm)  Tỷ lệ mô hình ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao trong quản lý và sản xuất (% mô hình) | Hình thành các mô hình | Sở NN&MT | Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường | 2026-2030 |